事 業 概 要 書（案）

いなばステキ発見隊~すてきスイッチＯＮ！~

■目　的

子供たちが自ら考え、自信を持って行動出来る力を育み自主性を醸成する。

また、郷土愛・地域を愛する心の育成を図る。

■内　容

子供たちが自分たちの住んでいる地域を第１回勉強会から実践練習という流れの中で学び、発表会（来賓・子供たちと一緒にバスで５箇所のガイド場所を巡る観光ツアー）で保護者・来賓・他の地域の子供たちなどにガイドを行い成果を披露する。そして、ステキ発見隊としてデビューし、各地域で観光ガイドとして活躍する。

■対　象

因幡地域に住む小学生４年生～６年生（久松小学校・岩美西小学校・智頭小学校・郡家西小学校・若桜小学校）計７５名

■ガイド場所

鳥取市（仁風閣）・岩美町（大谷海岸・駟馳山）・智頭町（石谷家住宅）

八頭町（福本白兎神社）・若桜町（カリヤ通り・若桜鉄道）

■日　程

２０１１年 ８月７日（日）～２０１１年１０月１０日（月・祝）

①開校式・第１回勉強会（8／7（日）１３:００～１５:２０　８０分）

ガイドとしての知識に関する事・ガイドとしての心構え・技術に関する事

会場：鳥取市文化センター

②第２回勉強会（8／27（土）１３:００～１４:３０　８０分）

実践に関する事（各地域のガイド場所について）

会場：各地域の観光地、公民館

③第３回勉強会（9／3（土）１３:００～１４:３０　８０分）

＊9／5（月）岩美西小学校・若桜小学校

ガイドブック作成

会場：各地域の公民館

＊各自、ガイドブックを基に実践練習（プレデビュー）へ向け、よりよいガイドをするための練習をする。（家庭・・・保護者　学校・・・友達同士）

④実践練習（プレデビュー）（9／17（土）１３:００～１３:５０　５０分）

各地域で現地において、ＪＣメンバー・保護者・連携団体の前でプレデビューを行う。

会場：各地域の観光地

＊実践練習（プレデビュー）での課題を踏まえて、自分たちの住む地域を中心に発表会へ向け、自主的にガイド練習を行う。

＊第２回実践練習

進捗状況を見ながら各地域で行う。

⑤発表会（10／10（月・祝）９:００～１７:００）

５箇所の各ガイド場所を繋げて観光バスツアーを行う（バスには、来賓・子供たちなどが乗車する）。自分たちが担当する地域の観光地を来賓・保護者・他の地域の子供たちなどにガイドを行う。（成果の発表・ステキ発見隊デビュー）。

＊今までの過程においてしてきた事での成果を出し自信に繋げる。

＊各地域でのガイド時間は約３０分。

⑥発表会後

各地域の観光協会・ボランティアガイドと連携し、観光客を対象に継続的なガイド活動を行う。

主　催　社団法人　鳥取青年会議所

協　力　鳥取市観光協会・とっとり観光ガイド友の会・久松小学校

岩美町観光協会・いわみガイドクラブ・岩美西小学校

智頭町観光協会・智頭宿まちづくり協議会・智頭小学校

八頭町観光協会・観光ガイド八頭・郡家西小学校

若桜町観光協会・若桜宿まちづくり協議会・若桜小学校